## EĞİTİM
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2022-2025 YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI
EĞİTİM
Genel Hedef | Özel Amaç | Faaliyet/Yöntem | Zaman | Sorumlu Birim ve Kişiler | İşbirliği yapılacak kurumlar | Gösterge | 2022 Yılı Ocak Şubat Mart ayı Verileri | 2022 Yılı Nisan Mayıs Haziran ayı Verileri | 2022 Yılı Temmuz Ağustos Eylül ayı Verileri
1. Kadınların yaygın eğitime katılımlarının arttırılması | 1.1. ESMEK kurslarının ve programlarının gözden geçirilmesi ve mevcut kapasitenin geliştirilmesi | 1.1.1. İhtiyaçların belirlenmesi(mevcut kapasitenin arttırılması) | Kısa- Orta Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Meslek Edindirme ve Eğitim Şube Müdürlüğü (ESMEK) | Muhtarlıklar, ilgili STK’lar, üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçede açılan ESMEK sayısı, mevcut merkezlerde kadınlara yönelik açılan kurs sayısı | 2022 Ocak, şubat, mart aylarında ilçelerde yeni merkez açılmamıştır. Şu anda 4 ilçede (İnönü-Alpu-Beylikova-Çifteler) ESMEK merkezi bulunmaktadır.18 branşta 39 kurs sadece kadınlar için açılmıştır. Diğer kurslarımızda da kadın erkek karışık bir şekilde ders yapılmaktadır. | 2022 Nisan Mayıs Haziran aylarında Mihalgazi'de ESMEK eğitim Merkezi açılmıştır. Merkezde kadınlara yönelik 3 branşta 6 kurs açılmıştır. Diğer kurslarımızda da kadın erkek karışık bir şekilde ders yapılmaktadır. Kurslara 78 kişi katılmıştır. | Temmuz,Ağustos ve Eylül aylarında Sarıcakaya ilçemizde eğitim merkezi açılmıştır. Temmuz,Ağustos ve Eylül aylarında kadınlara 5 branşta 9 kurs açılmıştır.
|  | 1.1.2 Mültecilere yönelik (Türkçe) kursunun açılması | Orta Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı | Muhtarlıklar, ilgili STK’lar, Kent Konseyi | Açılan kurs sayısı, kursa katılan kişi sayısı | Yabancılar için Türkçe A1 ve Yabancılar için Türkçe A2 olmak üzere 2 kurs açılmıştır. Bu kurslara toplam 43 kişi katılmıştır. | Yabancılar için İngilizce A1 ve Yabancılar için Türkçe A2 olmak üzere 2 kurs bu ayları da içine alan süreçte devam etmiştir. | Temmuz Ağustos Eylül aylarında Mültecilere yönelik Türkçe kursları hiç açılmamıştır. Ekim ayı itibariyle yeni dönem kursları başlayacaktır. Temmuz Ağustos Eylül aylarında Mültecilere yönelik Türkçe kursları hiç açılmadığı için katılım da olmamıştır.
|  | 1.1.3.Eğitim seviyesi düşük mahallelerde, kız çocuklarının okula teşvik edilmesi için mobil eğitim aracıyla kurslar verilmesi | Orta Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı | Muhtarlıklar, ilgili STK’lar, Kent Konseyi | Kız çocuklarına yönelik kurs sayısı | Ocak, şubat, mart aylarında hava muhalefeti sebebiyle mobil araç ile kurs açılamamıştır. | Nisan Mayıs Haziran aylarında hava muhalefeti sebebiyle mobil araç ile kurs açılamamıştır. Temmuz ayında yaz okulu ile başlaması planlanmaktadır. | Temmuz , Ağustos ve Eylül aylarında mobil araçtaki teknik arıza sebebiyle kurs açılamamıştır.
|  | 1.1.4.Kadınların istihdamı için mesleki beceriler kazandırmaya yönelik kurslar açılması | Orta Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı | Muhtarlıklar, ilgili STK’lar, Kent Konseyi | Kadınların istihdamı için mesleki beceriler kazandırmaya yönelik kurs sayısı | Kadınların istihdamına yardımcı olması için 35 branşta 63 kurs açılmıştır. | Kadınların istihdamına yardımcı olması için 35 branşta 63 kurs devam etmektedir. | Temmuz ağustos ve eylül ayları merkezlerimizde çocuklar için yaz okulu kursları bulunduğu için kadınların istihdamına yönelik kurs açılmamıştır.
2. Belediye yönetimi ve çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının sağlanması ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi | 2.1. Belediye personelinin mevcut kapasitesinin geliştirilmesi | 2.1.1 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve baba destek eğitimleri vermek üzere eğitmen havuzu oluşturulması | Orta -Uzun Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı | Tüm Daire Başkanlıkları, ilgili Kurum/Kuruluş STK'lar, uzman desteği | Belediye bünyesinde eğitici eğitimi alan kişi sayısı | Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi alan kişi sayısı: 3 kadın personel Baba destek eğitici eğitimi alan kişi sayısı : 1 erkek personel | Eğitmen sayısında bir değişiklik olmamıştır. | Belediye yönetimi ve çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının sağlanması ve çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesi için belediye bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi alan 2 personel bulunmaktadır.
|  | 2.1.2 Belediye meclisinde kurulan Toplumsal Eşitlik Komisyonu üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi | Orta -Uzun Vade | Belediye Üst Yönetimi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | İlgili Kurum/Kuruluş STK'lar, uzman desteği | Eğitime katılan kişi sayısı | Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminde kullanılacak olan eğitim kitleri Sabancı Vakfı tarafından eğitmenlere gönderilecektir. Kitlerin gelmesinin ardından eğitimlere başlanacaktır | Eğitim için gerekli olan kitler, BADV tarafından elimize ulaşmıştır. Kitlere göre eğitim sunumları hazırlanmaya başlanmıştır. | Belediye meclisinde kurulan Toplumsal Eşitlik Komisyonu üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri için takvim planlaması yapılmaktadır.
|  | 2.1.3. Belediye personeline yönelik çocuk hakları, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilmesi | Orta -Uzun Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | Tüm Daire Başkanlıkları, uzman desteği, İlgili Kurum/Kuruluş/STK'lar | Düzenlenen eğitim sayısı, eğitimlere katılan personel sayısı | Çocuk hakları konusunda yıl içerisinde belediye personeline eğitim yapılacaktır, planlamaları yapılıyor. | Eğitim için gerekli olan kitler, BADV tarafından elimize ulaşmıştır. Kitlere göre eğitim sunumları hazırlanmaya başlanmıştır. Çocuk hakları konusunda yıl içerisinde belediye personeline eğitim yapılacaktır, planlamaları yapılmaktadır. | Çocuk hakları konusunda yıl içerisinde belediye personeline eğitim yapılacaktır, planlamaları yapılıyor. Belediye personeline yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim takvim planlamaları yapılmaktadır.
3. Eskişehir'de toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının sağlanmasına katkıda bulunulması | 3.1. Eskişehir'de kadın, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının yaygınlaştırılması | 3.1.1. Baba eestek, çocuk hakları, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilerek mahalle düzeyinde katılımın sağlanması | Uzun vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü | Kent Konseyi, Kent Konseyi Kadın Meclisi, ESMEK Kurs Merkezleri, STK'lar | Eğitime katılan kişi sayısı eğitim sayısı | Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminde kullanılacak olan eğitim kitleri Sabancı Vakfı tarafından eğitmenlere gönderilecektir. Kitlerin gelmesinin ardından eğitimlere başlanacaktır. Çocuk Hakları Birimi, çocuk hakları, çocuk gözüyle Eskişehir gibi konularda 71 Evler Mahallesi'ndeki çocuklarla 'Çocuklar Eskişehir'in Öykülerini Yazıyor' Atölyesi düzenlemiştir. | Eğitim için gerekli olan kitler, BADV tarafından elimize ulaşmıştır. Kitlere göre eğitim sunumları hazırlanmaya başlanmıştır.Çocuk Hakları Birimi olarak Yeşiltepe ve Çamlıca Mahallesinden gelen çocuklara eğitimler verilmiştir. | AKUT iş birliği ile Sarıcakaya/ Kozlubahçe'de 8-12 yaş arası çocuklara ebeveynlerinin de katıldığı 'Doğa'da Ebeveynli Etkinlikler' düzenlenmiştir. Kız ve oğlan çocuklarının görev paylaşımı, sorumlulukları ve doğada yaşam becerileri konu alınmıştır. Şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilerek mahalle düzeyinde katılımın sağlanması konularında eğitim planlamaları yapılmaktadır.
|  | 3.1.2.Muhtarları ziyaret ederek, çocuk hakları,şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici broşür dağıtımı yapılması | Orta -Uzun Vade | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basıın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü | Kent Konseyi Kadın Meclisi, İlgili STK'lar | Broşür sayısı, muhtarlarla yapılan görüşme sayısı | Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici broşür çalışması için Sabancı Vakfı ile iletişime geçilecektir. Şiddet ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili broşürler 540 muhtara iletilecektir. Çocuk Hakları Birimi'nin 500 adet el broşürü muhtarlıklara verilecektir. Muhtarlarla şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında görüşme yapılması planlanmaktadır. Muhtarlarla çocuk çalışmaları üzerine görüşmeler planlanmaktadır. | Sabancı Vakfından talep edip beklediğimiz broşür içerikleri elimize ulaşmadığı için kendi broşürümüzü hazırlamaya başladık. Çocuk Hakları Birimi'nin 500 adet el broşürü muhtarlıklarla görüşülüp dağıtılacaktır. Broşürler hazır olduktan sonra görüşmelere başlanacaktır. Muhtarlarla çocuk çalışmaları üzerine görüşmeler planlanmaktadır. | Çocuk Hakları Birimi'nin 200 adet el broşürü muhtarlıklarla görüşülüp dağıtılmıştır. Şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici broşürler hazırlanmış olup, posta ile ulaşımı sağlanacaktır. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi tarafından muhtarlarla yapılan görüşme sayısı: 1
|  | 3.1.3. Masallara dair farkındalık yaratan bilgi panolarının oluşturulması | Kısa- Orta Vade | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |  | Pano sayısı, ziyaretçi sayısı | Masal Şatosu içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik soruların da yer aldığı 2 adet "Düşünelim, Eğer Öyle Olsaydı" soru panoları mevcuttur. 2022 yılı 1. 3 aylık döneminde Masal Şatosunu 35.631 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçilere ve özellikle okul gruplarına pano önünde bilgilendirici anlatımlar yapılmıştır. | Masal Şatosu içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik soruların da yer aldığı 2 adet "Düşünelim, Eğer Öyle Olsaydı" soru panoları mevcuttur. 2022 yılı 2. 3 aylık döneminde Masal Şatosunu 115.094 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçilere ve özellikle okul gruplarına pano önünde bilgilendirici anlatımlar yapılmıştır. Bir adet hak ve değerler atölyesi düzenlenmiş çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları işlenmiştir.
|  | 3.1.4. Ebeveynlere yönelik baba-kız/ anne-oğul arasında atölye çalışmaları yapılması | Orta -Uzun | Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | Üniversiteler, İlgili STK'lar, uzman desteği | Atölye sayısı | Masal Şatosu'nda 2022 yılı 1. 3 aylık döneminde ebeveynlere yönelik baba-kız / anne-oğul arasında atölye çalışmaları için içerik oluşturma çalışmaları yapılmıştır. İçerikleri tamamlandığında atölyeler bir sonraki dönem gerçekleştirilecektir. ESMEK'te İlk üç ay içinde ebeveyn-çocuk kursu açılmamıştır. Çocuk Hakları Birimi'nde Ocak-Şubat-Mart 2022'de 24 kere ebeveyn-çocuk atölyeleri gerçekleştirilmiştir. | Masal Şatosu'nda 2022 yılı 2. 3 aylık döneminde ebeveynlere yönelik baba-kız / anne-oğul arasında atölye çalışmaları içerik planları yapılmıştır. Atölye uygulamaları bir sonraki dönem gerçekleştirilecektir. ESMEK'te İkinci üç ay içinde ebeveyn-çocuk kursu açılmamıştır. Çocuk Hakları Birimi'nde Nisan-Mayıs-Haziran 2022'de 37 kere ebeveyn-çocuk atölyeleri gerçekleştirilmiştir. | Temmuz ağustos eylül aylarında ESMEK'te ebeveyn çocuk kursları açılmamıştır. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Çocuk Hakları Birimi'nde çocuk-ebeveyne yönelik yapılan atölye sayısı 6'dır.
| 3.2. Gençlik merkezlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi | 3.2.1 Gençlere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin drama teknikleri ile verilmesi | Orta - Uzun Vade | Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik Merkezi | Üniversiteler, ilgili STK'lar, uzman desteği | Eğitime katılan kişi sayısı | Gönüllülük atölyeleri "Yaratıcı Drama ile Çemberdeki Kadın" 8 Mart Salı tarihinde 16 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. "Yaratıcı Drama ile Kadının Coğrafyası 18 Mart Cuma tarihinde 12 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. EBB Gençlik Merkezinin web sayfasına (genclik.eskisehir.bel.tr) dijital "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İletişim Rehberi" dijital olarak eklenmiştir. | Belirlenen hedef için 2022 üçüncü üç aylık döneminde,Gençlik Merkezi ile iletişime geçilerek, drama kurslarını gerçekleştirecek olan personelin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması sağlanacaktır. Ancak bu alanda eğitim alındıktan sonra yaratıcı drama kurslarının açılması doğru olacaktır. | Belirlenen hedef için drama kurslarını gerçekleştirecek olan personel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almadığı için hedef gerçekleştirilememiştir.
Zamanlama:
Kısa Vade | : 1 Yıl
Orta Vade | : 2 Yıl
Uzun Vade | : 3 Yıl